## K215 C13T Phase3
▶ NGC K215 C13T Phase3 Validation Plan
SN | ENG NO. | Engine Status | Test Item | Cell | 2017 | [8 empty] | Target | Current | Remark | Test Status | SOT Status | Test Fuel
[5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
1 | LI6*171514004* | P3 | GED | Mahle ETC2# | [9 empty] | 439 cycles | 439 cycles | 搭载信息：搭载新状态增压器（增压器的中间总成改由泰国装配） | Finished | Green | 95RON Marketing
2 | LI6*171514003* | P3 | GED | Mahle ETC2# | [5 empty] | （7/1-9/15） |  |  |  | 439 cycles | 439 cycles |  | Finished | Green | 95RON Marketing
3 | LI6*171514006* | P3 | GETC | PATAC 5E06 | [5 empty] | （7/1-9/15） |  |  |  | 8900 cycles | 5098 cycles | 试验终止，准备切换C13T Pilot，进行特殊火花塞GED认证试验 试验暂停：2017.10.19 等待总工授权重启试验 试验暂停：2017.10.09 等待确认本台发动机轴承的使用状态，来决定是否继续进行试验认证。 搭载信息：搭载增压器（涡壳修模，涡壳卡箍防转凸台高度提升） 搭载时间：1878cyl 搭载信息：进、出水节温器总成法兰螺栓衬套（法兰螺栓衬套国产化） 完成磨合及磨合后保养，调试GETC运行程序 | Terminate | Green | 95RON Marketing
4 | LI6*171514008* | P3 | GEHS | PATAC 5E08 | [5 empty] | （7/1-9/15） |  |  |  | 3 cycles | 3 cycles |  | Finished | Green | NA
5 | LI6*171534007* | P3 | GEHS | PATAC 5E08 | [5 empty] | （7/1-9/15） |  |  |  | 3 cycles | 3 cycles |  | Finished | Green | NA
6 | LI6*171514009* | P3 | GCSD | DIAS Coldroom | [5 empty] | （7/1-9/15） |  |  |  | 60 cycles | 0 cycles |  | Not start | Green | NA
7 | LI6*172942024* EWT（火花塞认证） | P3 | GED | DYPT AC2 | [9 empty] | 100 cycles | 100 cycles |  | Finished | Green | 95RON Marketing
8 | LI6*171514009* EWT（火花塞认证） | P3 | GED | PATAC 5E06 | [9 empty] | 100 cycles | 149 cycles | 备注：从第94个循环开始，火花塞切换成热值7+垫高1.5mm+双贵金属+环槽，进行验证 备注：从第77个循环开始，火花塞切换成热值7+垫高1.5mm，进行验证 试验过程中催后排温超限值报警停机，故障表现为发动机有后燃现象，问题排查中。 备注：从第69个循环开始，火花塞切换成热值7.5+垫高1.5mm+双贵金属+环槽，进行验证 | Ongoing | Green | 95RON Marketing
Original Plan
Actual plan
Forecasting finish plan