## Sheet1 (2) (hidden)
pickup | RPO | Test | Plant | dyno | Purpose | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug |  | Sep | Oct |  | Nov |  | Dec
| L3A |  |  |  | OTS车，25台
| L3A |  |  |  | PPV车，22台
| L3A |  |  |  | PPAP,300台 | [8 empty] | 1 |  |  | 2
| LYX |  |  |  | PPV车，20台.8月22日
| LYX |  |  |  | PPAP,300台 | [13 empty] | 1 |  | 2
5月30日，共6台（2备+1 cordwood) | LFV | GED | WH | Yantai | 陆磊——住友曲轴（4月15日毛坯到PATAC)，活塞销（已有）验证 朱敏婧-进气凸轮轴、排气凸轮轴、国产化弹簧座
| LFV | GED | WH | Yantai | 陆磊——住友曲轴（4月15日毛坯到PATAC)，活塞销（已有）验证 朱敏婧-进气凸轮轴、排气凸轮轴、国产化弹簧座
| LFV | GETC | WH | FM | 张灏俊——增压器隔热罩，4个月——TBD 钱顾军——油底壳(5月零件可ok） 胡斌-EK气缸垫？
8月15日，共9台 | LFV | GED | WH | MAHLE | 陆磊——活塞加强验证，住友曲轴（4月15日毛坯到PATAC)，活塞销（已有）验证
| LFV | GED | WH | MAHLE | 陆磊——活塞加强验证，住友曲轴（4月15日毛坯到PATAC)，活塞销（已有）验证
| LFV | GEHS | WH | Yantai | 陆磊——活塞加强验证，住友曲轴（4月15日毛坯到PATAC)，活塞销（已有）验证
| LFV | GCSD | WH | Yantai | 陆磊——活塞加强验证，住友曲轴（4月15日毛坯到PATAC)，活塞销（已有）验证
5月4日，共17台 | LYX | GED | WH | PATAC | 朱敏婧——VVT（4月1日到）、凸轮轴（4月1日到）OTS验证 钱鹏——加长螺栓（4月1日到） 唐宁-水泵 D2UC NCT 13台
| LYX | GED | WH | PATAC | 朱敏婧——VVT、凸轮轴OTS验证 钱鹏——加长螺栓 唐宁-水泵
7月20，共4台 | L3A | GED | WH | PATAC | 徐超——油轨，油泵壳体国产化（6月1日到），EGE cooler？
| L3A | GED | WH | Yantai | 徐超——油轨，油泵壳体国产化（6月1日到）
6月30日，共4台 | LFV | GED | Nor | Yantai | 陆磊——CIE南京2线（4月30日毛坯到） 国产化连杆
| LE2 | GED | Nor | Yantai | 陆磊——CIE南京2线（4月30日毛坯到） 国产化连杆 （胡斌——EK气缸垫）
| LE2 | GED | Nor | Yantai | M2验证
| L3G | GED | Nor | Yantai | 陆磊-国产化连杆
造机大致时间
造机时间
特殊零件MRD至泛亚
试验时间
*特殊零件清单必须在MRD前两周锁定
Note on AJ4: MVBP2.0: 8月8日

## K215 C13T Pilot
▶ NGC K215 C13T Pilot Validation Plan
SN | ENG NO. | Engine Status | Test Item | Cell | 2017 | [8 empty] | Target | Current | Remark | Test Status | SOT Status | Test Fuel
[5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
1 | LI6*171442004* | Pilot | GED | PATAC 5E06 | [9 empty] | 439 cycles | 0% | 06/30_发动机下台架进行拆解，因平衡轴问题尚未解决，PMT要求取消试验。 | Terminate | Green | 95RON Marketing
2 | LI6*171442003* | Pilot | GED | DYPT AC2 | [9 empty] | 439 cycles | 218.5 cycles | EIR-N-NGC-01-DYNO-0029 GED运行至218循环时，发动机异响停机，解体后发现平衡轴失效 责任人：邱劲草 目标日期：2017-08-21 增加4台备机 | Terminate | Green | 95RON Marketing
2_1 | LI6*171942004*（备机1） （平衡轴新工艺） | Pilot | GED | PATAC 5E08 | [9 empty] | 439 cycles | 439 cycles |  | Finished | Green | 95RON Marketing
2_2 | LI6*172002075*（备机2） （平衡轴新工艺+渗碳） | Pilot | GED | PATAC EV1 | [5 empty] | （7/1-9/15） |  |  |  | 439 cycles | 439 cycles |  | Finished | Green | 95RON Marketing
2_3 | LI6*172002073*（备机3） （平衡轴新工艺+渗碳） | Pilot | GED | PATAC 5E06 | [9 empty] | 439 cycles | 439 cycles | 搭载信息：搭载新状态增压器（增压器的中间总成改由泰国装配） | Finished | Green | 95RON Marketing
2_4 | LI6*171942006*（备机4) （平衡轴新工艺） | Pilot | GED | DYPT EC2 | [9 empty] | 439 cycles | 439 cycles |  | Finished | Green | 95RON Marketing
3 | LI6*171942007* EWT | Pilot | GCSD | DIAS Coldroom | [9 empty] | 60 cycles | 118 cycles | 第118次循环试验失败，1400rpm发动机抖动大，随后熄火。 在第100循环清缸，更换全新火花塞（热值7+垫高1.5mm+双贵金属+环槽），继续试验。 第100次循环试验失败，发动机抖动大，随后熄火 从第89次循环开始，火花塞切换成热值7+垫高1.5mm+双贵金属+环槽，温度设为-29度，进行验证 第89次循环试验失败，1500rpm自动熄火，两次清缸后，转速还是四五百转，无反应 67循环以后，火花塞使用双贵金属+中心电极增加环槽（以增加容积碳能力） 第66次循环试验失败，N档发动机启动后抖动大，转速650-800rpm波动大，停机 从59循环开始使用7.5热值加垫高的火花塞继续试验，温度为负25度。 C13T第58次失败，N档五六百转速波动大，暂停试验 等待泛亚客户送热值7.5火花塞，在继续试验 试验条件变更：从50循环开始温度定在负25度，使用7.5热值火花塞。 试验条件变更：在负25度的冷启动认证已失效，在30循环以后温度定在负20度，目前启动正常。 试验条件变更：在负28度的冷启动认证已失效，在17循环以后温度定在负25度，目前启动正常。 启动失败时间：2017-09-29 （17 cycles） 发动机N档启动，发动机能着火但是抖动严重，转速最高800rpm左右，转速波动较大，后熄火。 责任人：梅本付 目标日期：2017-09-30 试验暂停时间：2017-09-26 导入提供的相应标定，发动机不着火，低速循环无法进行，试验暂停。 责任人：标定 目标日期：2017-09-28 | Finished | Green | winter high&low RVP-GCSD
4 | LI6*172942024* EWT（火花塞认证） | Pilot | GED | DYPT AC2 | [9 empty] | 100 cycles | 89 cycles | 备注：火花塞热值7+双贵金属+环槽，缸盖火花塞安装孔垫高1.5mm，进行验证 | Ongoing | Green | 95RON Marketing
Original Plan
Actual plan
Forecasting finish plan

## Sheet1 (hidden)
RPO | Test | Location | Purpose | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
L3A |  |  | OTS车，25台
L3A |  |  | PPV车，24台
L3A |  |  | PPAP,300台
LYX |  |  | PPV车，20台.暂定6月
LYX |  |  | PPAP,300台
LFV | GED | Yantai | 陆磊——住友曲轴（3月30日到PATAC)，活塞销验证，活塞加强验证
LFV | GED | Yantai | 陆磊——住友曲轴（3月30日到PATAC)，活塞销验证，活塞加强验证
LFV | GETC | MAHLE | 张灏俊——增压器隔热罩
LYX | GED | PATAC | 朱敏婧——VVT凸轮轴OTS验证 陆磊——活塞加强验证 D2UC NCT 估计6台
LYX | GED | PATAC | 朱敏婧——VVT凸轮轴OTS验证 陆磊——活塞加强验证
LFV | GED | Yantai | 陆磊——CIE南京2线
LE2 | GED | Yantai | 陆磊——CIE南京2线 胡斌——EK气缸垫
LE2 | GED | Yantai | M2验证
L3A | GED | PATAC | 徐超——油轨，油泵壳体国产化，EGE cooler？
L3A | GED | Yantai | 徐超——油轨，油泵壳体国产化
造机大致时间
造机时间
特殊零件MRD至泛亚
试验时间
*特殊零件清单必须在MRD前两周锁定