## Sheet1 (2) (hidden)
pickup | RPO | Test | Plant | dyno | Purpose | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug |  | Sep | Oct |  | Nov |  | Dec
| L3A |  |  |  | OTS车，25台
| L3A |  |  |  | PPV车，22台
| L3A |  |  |  | PPAP,300台 | [8 empty] | 1 |  |  | 2
| LYX |  |  |  | PPV车，20台.8月22日
| LYX |  |  |  | PPAP,300台 | [13 empty] | 1 |  | 2
5月30日，共6台（2备+1 cordwood) | LFV | GED | WH | Yantai | 陆磊——住友曲轴（4月15日毛坯到PATAC)，活塞销（已有）验证 朱敏婧-进气凸轮轴、排气凸轮轴、国产化弹簧座
| LFV | GED | WH | Yantai | 陆磊——住友曲轴（4月15日毛坯到PATAC)，活塞销（已有）验证 朱敏婧-进气凸轮轴、排气凸轮轴、国产化弹簧座
| LFV | GETC | WH | FM | 张灏俊——增压器隔热罩，4个月——TBD 钱顾军——油底壳(5月零件可ok） 胡斌-EK气缸垫？
8月15日，共9台 | LFV | GED | WH | MAHLE | 陆磊——活塞加强验证，住友曲轴（4月15日毛坯到PATAC)，活塞销（已有）验证
| LFV | GED | WH | MAHLE | 陆磊——活塞加强验证，住友曲轴（4月15日毛坯到PATAC)，活塞销（已有）验证
| LFV | GEHS | WH | Yantai | 陆磊——活塞加强验证，住友曲轴（4月15日毛坯到PATAC)，活塞销（已有）验证
| LFV | GCSD | WH | Yantai | 陆磊——活塞加强验证，住友曲轴（4月15日毛坯到PATAC)，活塞销（已有）验证
5月4日，共17台 | LYX | GED | WH | PATAC | 朱敏婧——VVT（4月1日到）、凸轮轴（4月1日到）OTS验证 钱鹏——加长螺栓（4月1日到） 唐宁-水泵 D2UC NCT 13台
| LYX | GED | WH | PATAC | 朱敏婧——VVT、凸轮轴OTS验证 钱鹏——加长螺栓 唐宁-水泵
7月20，共4台 | L3A | GED | WH | PATAC | 徐超——油轨，油泵壳体国产化（6月1日到），EGE cooler？
| L3A | GED | WH | Yantai | 徐超——油轨，油泵壳体国产化（6月1日到）
6月30日，共4台 | LFV | GED | Nor | Yantai | 陆磊——CIE南京2线（4月30日毛坯到） 国产化连杆
| LE2 | GED | Nor | Yantai | 陆磊——CIE南京2线（4月30日毛坯到） 国产化连杆 （胡斌——EK气缸垫）
| LE2 | GED | Nor | Yantai | M2验证
| L3G | GED | Nor | Yantai | 陆磊-国产化连杆
造机大致时间
造机时间
特殊零件MRD至泛亚
试验时间
*特殊零件清单必须在MRD前两周锁定
Note on AJ4: MVBP2.0: 8月8日

## 9BXX C13NA Pilot
▶ NGC 9BXX 13NA Pilot Validation Plan
SN | ENG NO. | Engine Status | Test Item | Cell | 2017 |  |  |  |  | Target | Current | Remark | Test Status | SOT Status | Test Fuel
[5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | LI5*172132006* | Pilot | GCSD | DIAS 冷库 | [5 empty] | 60 cycles | 60 cycles | 故障发生时间：2017.9.12 ECU疑似进水短路，inca无法连接。 责任人：联创台架 目标日期：2017.9.13 20cyls 失效 发动机启动失败 18cyls 失效 发动机启动失败 11cyls 失效 发动机启动失败 12cyls 失效 发动机抖动大 15cyls 失效 发动机启动失败 | Finished | Green | winter high&low RVP-GCSD
2 | LI5*172492226* | Pilot | GED | DYPT AC2 | [5 empty] | 408 cycles | 376 cycles | EIR-N-NGC-01-DYNO-0040 失效日期：2017.10.16 GED运转过程中，曲轴箱压力达到3.72kPa报警停机，检查火花塞发现一缸火花塞扭矩过大，无法拆卸，拆进气歧管发现1缸进气门变形弯曲，进气道发现大量铝制杂质。发动机已安排运回泛亚，拆机分析。 责任人：宗立华 目标日期：2017-11-07 | Terminate | Green | 95RON Marketing
3 | LI5** | Pilot | GED | DYPT AC2 | [5 empty] | 408 cycles | 0 cycles |  | Not start | Green | 95RON Marketing
4 | LI5*172492230* | Pilot | GLSD | SJTU 5# | [5 empty] | 1368 hours | 178 hours |  | Ongoing | Green | 95RON Marketing
Original Plan
Actual plan
Forecasting finish plan

## Sheet1 (hidden)
RPO | Test | Location | Purpose | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
L3A |  |  | OTS车，25台
L3A |  |  | PPV车，24台
L3A |  |  | PPAP,300台
LYX |  |  | PPV车，20台.暂定6月
LYX |  |  | PPAP,300台
LFV | GED | Yantai | 陆磊——住友曲轴（3月30日到PATAC)，活塞销验证，活塞加强验证
LFV | GED | Yantai | 陆磊——住友曲轴（3月30日到PATAC)，活塞销验证，活塞加强验证
LFV | GETC | MAHLE | 张灏俊——增压器隔热罩
LYX | GED | PATAC | 朱敏婧——VVT凸轮轴OTS验证 陆磊——活塞加强验证 D2UC NCT 估计6台
LYX | GED | PATAC | 朱敏婧——VVT凸轮轴OTS验证 陆磊——活塞加强验证
LFV | GED | Yantai | 陆磊——CIE南京2线
LE2 | GED | Yantai | 陆磊——CIE南京2线 胡斌——EK气缸垫
LE2 | GED | Yantai | M2验证
L3A | GED | PATAC | 徐超——油轨，油泵壳体国产化，EGE cooler？
L3A | GED | Yantai | 徐超——油轨，油泵壳体国产化
造机大致时间
造机时间
特殊零件MRD至泛亚
试验时间
*特殊零件清单必须在MRD前两周锁定