## CVT
▶CVT250 E2SC Gamma DYNO Validation Plan&Status
SN | Trans NO. | Trans Status | Test Item | Cell | 2017 |  |  |  | 2018 | [7 empty] | Target | Current % | Test Status | Remark | PRTS | SOT Status | Remark
[5 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
1 | TBD | GAMMA | TEDD | GRC | [9 empty] | VSO:29Jun |  |  | TBD | 0% | Work in progress | Waiting for TEDD trans Owner: Zhang Aijun Target date: 14Nov17 |  | Green
2 | TBD | GAMMA | TEDD | GRC | [12 empty] | TBD | 0% | Work in progress | Waiting for dyno resource Owner: Luo Hehua Target date: 20Nov17 |  | Green
3 | TBD | GAMMA | TEDD | GRC | [12 empty] | TBD | 0% | Work in progress | Waiting for dyno resource Owner: Luo Hehua Target date: 18Dec17 |  | Green
Original Plan
Actual plan
Forecasting finish plan