## GF9
▶9T50 E2UL MY change DYNO Validation Plan&Status
SN | Trans NO. | Trans Status | Test Item | Cell | 2017 | [6 empty] | 2018 |  |  |  |  | Target | Current % | Test Status | Remark | PRTS | SOT Status | Remark
[5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 2 | 3 | 4
1 | C93HG012CB | GAMMA MY change | TEDD | GRC | [8 empty] | VSO: 15Jan |  |  |  | 19500 | 31% | Ongoing |  |  | Green
2 | C93HG014CB | GAMMA MY change | TEDD | GRC | [12 empty] | 19500 | 8.1% | Ongoing |  |  | Green
3 | C93HG013CB | GAMMA MY change | TEDD | GRC | [12 empty] | 19500 | 0% | Work in progress | Waiting for dyno resource Owner: Liu Yang Target date: 4Dec17 |  | Green
4 | 9T50 FWD Final Drive | GAMMA | B2B | PATAC B2B M2 | [12 empty] | 228 hours *3 sets | 100% 100% 100% | Finished |  |  | Green
Original Plan
Actual plan
Forecasting finish plan