## NMT
2017-11-07
▶GEM 5P13 AMT DYNO Validation Plan&Status
SN | Trans NO. | Trans Status | Test Item | Cell | 2017 | [6 empty] | 2018 | Target | Current % | Test Status | Remark | EIR | SOT Status | Remark
[5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | C0IWG010AM | Gamma | Synchronizering Fatigue Test | SAGW | [8 empty] | 475000 | 50.5% | Ongoing | 11/3完成2-3-2高速工况 马瑞利将于11/7到上汽齿调试3-4-3 |  | Green
▶GEM 5P13 DYNO Validation Plan&Status
SN | Trans NO. | Trans Status | Test Item | Cell | 2017 | [6 empty] | 2018 | Target | Current % | Test Status | Remark | EIR | SOT Status | Remark
[5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | C0YYG058CM | Gamma | Synchronizering Fatigue Test | KYOWA | [8 empty] | 625000 | 98% | Ongoing | 验证decouple 11/6用电缸台架进行倒档试验，换挡卡滞和卡死情况明显好转，且换挡力在允许范围内，项目组决议继续试验 |  | Green | 验证decouple 8/14完成4-5-4试验；翻新一二档滑块弹簧
23Jul18
VSO
-35
23Jul18
VSO
-35