## NMT
2017-11-13
▶GEM 5P13 AMT DYNO Validation Plan&Status
SN | Trans NO. | Trans Status | Test Item | Cell | 2017 | [6 empty] | 2018 |  | Target | Current % | Test Status | Remark | EIR | SOT Status | Remark
[5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
1 | C0IWG010AM | Gamma | Synchronizering Fatigue Test | SAGW | [9 empty] | 475000 | 63.9% | Ongoing | 11/8进行3-4-3慢同步工况 |  | Green
▶GEM 5P13 DYNO Validation Plan&Status
SN | Trans NO. | Trans Status | Test Item | Cell | 2017 | [6 empty] | 2018 |  | Target | Current % | Test Status | Remark | EIR | SOT Status | Remark
[5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | C0YYG058CM | Gamma | Synchronizering Fatigue Test | KYOWA | [9 empty] | 625000 | 100% | Finished | 验证decouple 11/9完成倒档工况 |  | Green | 验证decouple 8/14完成4-5-4试验；翻新一二档滑块弹簧
23Jul18
VSO
-35
23Jul18
VSO
-35