## 9BXX C13NA GB6a Beta
▶ NGC 9BXX 13NA GB6a Beta Validation Plan
SN | ENG NO. | Engine Status | Test Item | Cell | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  | Target | Current | Remark | Test Status | SOT Status | Test Fuel
[5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
1 | LGB*172387009* | Beta | GED | PATAC 5E07 | [8 empty] | 408 cycles | 70 cycles | EIR-N-NGC-01-DYNO-0039 失效日期：2017.09.29 GED运行至70循环时，发动机异响停机，解体后发现平衡轴已失效 责任人：邱劲草 目标日期：2017-10-31 增加一台备机 搭载信息：验证钢轮张紧器在GED台架的表现（张紧器带轮材料使用钢轮） | Terminate | Green | 95RON Marketing
1_1 | LGB*172707011* | Beta | GED | PATAC 5E07 | [8 empty] | 408 cycles | 318 cycles |  | Ongoing | Green | 95RON Marketing
2 | LGB*172387008* | Beta | GED | PATAC 5W05 | [8 empty] | 408 cycles | 0 cycles |  | Not start | Green | 95RON Marketing
3 | LI5** | Beta | GETC | PATAC 5W12 | [8 empty] | 8900 cycles | 0 cycles |  | Not start | Green | 95RON Marketing
Original Plan
Actual plan
Forecasting finish plan
Gamma DC