## NMT
2017-11-08
▶JBUB DYNO Validation Plan&Status
SN | Trans NO. | Trans Status | Test Item | Cell | 2017 | [6 empty] | 2018 | Target | Current % | Test Status | Remark | EIR | SOT Status | Remark
[5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 11170727M3CX0046 | Beta | Diff Case | PATAC HORIBA | [8 empty] | 14.5 | 84.69% | Running Incident | 9/22完成第五阶段试验 10/31开始第六阶段试验，试验过程中有异响；11/1解体发现输出轴轴承碎裂 |  | Green | 采用K216 6P17变速箱壳体和输入轴、从动一档齿，使用JBUB差速器 按照3.5-3.5-3.5-4进行试验 试验循环数更改为每进行2小时更换一次输出轴 7/10开始试验；7/11第一轮试验，CP报警停机，试验暂停；7/13解体发现输出轴/主减齿轮断齿，并打碎前壳体，翻新后继续进行试验；7/17更换失效零件后继续试验，运行176min CP报警停机，试验暂停；7/18解体发现输出轴断齿。前轴承板内圈有刮痕，计划翻新后重新进行试验；7/26完成翻新后第一个循环，等待翻新更换输出轴；
非ADV试验状态
1 | C0JPB067CM | Beta | Gear&Bearing Fatigue Test | CAERI | [8 empty] | 295.9 | 68.8% | Ongoing | 11/7第八循环二档 |  | Green
2 | C0JPB059CM | Beta | Mu-split | CAERI | [10 empty] | Finished | 11/7完成试验 |  | Green
Original Plan
Actual plan
Forecasting finish plan
12Oct18
VSO
-35