## 48V Validation New Daily Log
2017-11-09
▶48V NGC10T+DCT150 DYNO Validation Plan&Status
VSO:27Oct2018
SN | Trans NO. | Trans Status | Test Item | Cell | 2017 | [7 empty] | 2018 | [8 empty] | 2019 |  | Target | Current % | Test Status | Remark | PRTS | SOT Status | Remark
[5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … | 12 | 1 | 2
1 | NA | DCT BETA | Start Stop | DYPT | [19 empty] | 500000 cycles | 96.95% | Ongoing | 0 |  | Green
2 | LS163577M2WX0002 | DCT BETA | Start Cart | GRC | [19 empty] | 500000 cycles | 42.64% | Ongoing | 0 |  | Green
Original Plan
Actual plan
Forecasting finish plan