## K218 C13T FE Beta
▶ NGC K218 C13T FE Beta Validation Plan
SN | ENG NO. | Engine Status | Test Item | Cell | 2017 | [7 empty] | Target | Current | Remark | Test Status | SOT Status | Test Fuel
[5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | LIY*171119007* | FE | GED | UAES 12# | [8 empty] | 364 cycles | 135 cycles | EIR-N-NGC-01-DYNO-0034 失效发生时间：2017-07-07 GED运行至135循环时，发动机曲轴平衡轴异响，试验终止。 责任人：邱劲草 目标日期：2017-08-21 增加一台备机 | Terminate | Already done | 95RON Marketing
1_1 | LIY*171289013*（备机） | FE | GED | UAES 12# | [8 empty] | 364 cycles | 364 cycles |  | Finished | Already done | 95RON Marketing
2 | LIY*171289014* | FE | GED | UAES 11# | [8 empty] | 364 cycles | 364 cycles |  | Finished | Already done | 95RON Marketing
3 | LIY*171579035* | FE BAS | GETC | PATAC 5W03 | [8 empty] | 8900 cycles | 7717 cycles | EIR-N-NGC-01-DYNO-0037 失效发生时间：2017-09-27 我们在台架现场打开凸轮轴罩盖后发现排气侧缸盖瓦盖已经开裂，导致其排气侧VVT的位置无法固定（最终导致无法完成自学，而固定在初始位置-24度） 责任人：陈俊 目标日期：2017-10-31 失效发生时间：2017-09-27 GETC运行至7717循环时，排气侧VVT实际位置和目标位置严重偏移，导致其无法完成自学习，已排除VVT传感器和执行器的问题，发动机下台架，等待拆解分析。 责任人：？ 目标日期：？ 故障发生时间：2017-09-25 发动机启动后把工况稳定在低速小负荷热机，此时进排气VVT上下严重波动，扭矩随之波动，清除故障码后（没有显示任何故障码），扭矩稳定，但排气侧VVT固定在负24，且在任何工况下保持不变。 责任人：梅本付 目标日期：2017-09-29 故障发生时间：2017-09-17 施工人员在台架进行施工后，设备无法正常上电，等待维修。 责任人：设备施工人员 目标日期：2017-09-19 | Terminate | Already done | 95RON Marketing
4 | LIY*171569031* | FE | GDTS | PATAC 5W02 | [8 empty] | 800 cycles | 0 cycles |  | Not start | Green | 95RON Low FD
5 | LIY*171299016* | FE | GLSD | SJTU 4# | [8 empty] | 2052 hours | 1451 hours |  | Ongoing | Green | 95RON Marketing
6 | LIY*171569032* | FE BAS | GED | UAES 12# | [8 empty] | 457 cycles | 457 cycles | 8/25,经过联电标定工程师支持，把中冷前后压力限了下来，该问题已解决。 在GED调试过程中，发现在交变工况下中冷前后压力超过250Kpa，暂停试验。 责任人：闫应 目标日期：2017-08-25 | Finished | Green | 95RON Marketing
7 | LIY*171579033* | FE BAS | GED | UAES 12# | [8 empty] | 457 cycles | 101 cycles | EIR-N-NGC-01-DYNO-0038 故障发生时间：2017-10-02 发动机运行过程中出现异响，进行解体分析，平衡轴间隙过大，判定失效。 责任人：邱劲草 目标日期：2017-10-31 | Terminate | Green | 95RON Marketing
8 | LIY | FE BAS | GEHS | PATAC 5E08 | [8 empty] | 3 cycles | 0 cycles |  | Not start | Green | 95RON Marketing
9 | LIY | FE BAS | GCSD | DIAS Coldroom | [8 empty] | 60 cycles | 0 cycles |  | Not start | Green | 95RON Marketing
Original Plan
Actual plan
Forecasting finish plan
Gamma DC