## K218 C13T FE Beta
▶ NGC K218 C13T FE Beta Validation Plan
SN | ENG NO. | Engine Status | Test Item | Cell | 2017 | [7 empty] | Target | Current | Remark | Test Status | SOT Status
[5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | LIY*171119007* | Beta (FE) | GED | UAES 12# | [8 empty] | 364 cycles | 135 cycles | EIR-N-NGC-01-DYNO-0034 失效发生时间：2017-07-07 GED运行至135循环时，发动机曲轴平衡轴异响，试验终止。 责任人：邱劲草 目标日期：2017-08-21 增加一台备机 | Terminate | Already done
1_1 | LIY*171289013*（备机） | Beta (FE) | GED | UAES 12# | [8 empty] | 364 cycles | 364 cycles |  | Finished | Already done
2 | LIY*171289014* | Beta (FE) | GED | UAES 11# | [8 empty] | 364 cycles | 364 cycles |  | Finished | Already done
3 | LIY*171579035* | Beta (FE BAS) | GETC | PATAC 5W03 | [8 empty] | 8900 cycles | 7717 cycles | EIR-N-NGC-01-DYNO-0037 失效发生时间：2017-09-27 我们在台架现场打开凸轮轴罩盖后发现排气侧缸盖瓦盖已经开裂，导致其排气侧VVT的位置无法固定（最终导致无法完成自学，而固定在初始位置-24度） 责任人：陈俊 目标日期：2017-10-31 | Terminate | Already done
4 | LIY*171569031* | Beta (FE) | GDTS | PATAC 5W02 | [8 empty] | 800 cycles | 0 cycles |  | Not start | Green
5 | LIY*171299016* | Beta (FE) | GLSD | SJTU 4# | [8 empty] | 2052 hours | 1568 hours |  | Ongoing | Green
6 | LIY*171569032* | Beta (FE BAS) | GED | UAES 12# | [8 empty] | 457 cycles | 457 cycles |  | Finished | Green
7 | LIY*171579033* | Beta (FE BAS) | GED | UAES 12# | [8 empty] | 457 cycles | 101 cycles | EIR-N-NGC-01-DYNO-0038 故障发生时间：2017-10-02 发动机运行过程中出现异响，进行解体分析，平衡轴间隙过大，判定失效。 责任人：邱劲草 目标日期：2017-10-31 | Terminate | Green
8 | LIY*171669038* | Beta (FE BAS) | GEHS | PATAC 5W05 | [8 empty] | 3 cycles | 0 cycles | 调试机安装调试 | Ongoing | Green
9 | LIY | Beta (FE BAS) | GCSD | DIAS Coldroom | [8 empty] | 60 cycles | 0 cycles |  | Not start | Green
Original Plan
Actual plan
Forecasting finish plan
Gamma DC