## 48V Validation New Daily Log
2017-11-10
▶48V CVG10T+6T30 DYNO Validation Plan&Status
VSO:22Feb2019
SN | Trans NO. | Trans Status | Test Item | Cell |  |  | 2018 | [7 empty] | 2019 | Target | Current % | SOT Status | Remark
[5 empty] | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … | 2
1 | NA | 6T30 BETA | Start Cart | GRC | [11 empty] | 500000 cycles | 0% | Yellow | Material delay from 10/16 to10/30 Dyno resource delays to 12/18—GRC
Original Plan
Actual plan
Forecasting finish plan