## Sheet1
CVG33T4_Alpha_Performanc_CAE Weekly Statusweek_20171206
System | Status | Plan Math Time | Math time | CAE Task | Phase | Owner | Object Complete Time | Complete Time | Conclusion | Comments | DMS Upload （Report） | DMS Upload （Model）
Thermodynanics | 100% |  | 2017.08.22 | WOT and Turbine match analysis | Alpha 2nd time | Wu Xiaofei | 2017.09.06 | 2017.08.22 | 1、根据计算结果可知，P4采用Borg的VGT增压器，可以在低速1600rpm达到233Nm要求，使用WG增压器低速只能在1800rpm达到233Nm，额定功率两者都可以达到115kW/5200rpm； 2、如果VGT涡轮机再带有废气旁通阀，可以降低涡前压力减小额定功率附近的PMEP损失； |  | Y | Y
Intake/ Exhaust | 100% | 2017.10.22 | 2017.10.22 | Exhaust Manifold Steady State Flow Analysis | Alpha 2nd time | Xia Meiyan | 2017.10.30 | 2017.10.30 | 排气歧管不均匀性味19.3 @ 7KPa。目标值为小于5% |  | Y | Y
Intake/ Exhaust | 100% | 2017.11.12 | 2017.11.13 | Exhaust Port CFD Analysis | Alpha 5nd time | Xia Meiyan | 2017.11.20 | 2017.11.22 | 排气道的流量系数及其均匀性满足要求 |  | Y | Y
Intake/ Exhaust | 100% | 2017.11.10 | 2017.11.15 | Intake Port CFD Analysis | Alpha 2nd time | Cao Bo | 2017.11.22 | 2017.11.28 | 进气道的流量系数及其均匀性满足要求 |  | Y | Y